## Bugs
ID | Summary | Description | Priority | Severity | Attachments
1 | Owner menu: «Заказы» не открывает список | STR: 1. Открыть owner menu. 2. Нажать «Заказы». Actual Result: обработчик `adm:ord:list` отсутствует, список не открывается. Expected Result: список последних заказов владельца. STR Impact: владелец не может быстро открыть заказы из owner menu. | High | Major
2 | Owner menu: «Как видит клиент» не обрабатывается | STR: 1. Открыть owner menu. 2. Нажать «Как видит клиент». Actual Result: обработчик `adm:preview` отсутствует, экран не открывается. Expected Result: предпросмотр клиентского главного меню с приветствием и кнопками. | High | Major
3 | Superadmin-owner видит клиентский `/menu` вместо owner-screen | STR: 1. Установить токен магазина. 2. Открыть `/menu` пользователем, который является owner и superadmin. Actual Result: roleMiddleware выставляет `superadmin`, `/menu` уходит в клиентскую ветку, owner-разделы скрыты. Expected Result: владелец-суперадмин должен видеть owner-разделы. | High | Major
4 | Нет кнопки «Назад» на нескольких owner-экранах | STR: 1. Открыть Settings. 2. Переключить «Перегруз». Actual Result: сообщение об переключении приходит без клавиатуры возврата. Expected Result: должна быть кнопка «Назад» к списку настроек. | Medium | Minor
5 | Нет прямого перехода «Написать клиенту» из карточки заказа | STR: 1. Открыть заказ. 2. Найти кнопку «Написать клиенту». Actual Result: в коде контракта `adm:ord:msg` нет, кнопка не отображается. Expected Result: кнопка должна быть и включать owner.reply_to_customer для этого заказа. | High | Major
6 | Deep-link `/deleteme` не обрабатывается | STR: 1. Отправить `/deleteme`. Actual Result: message:text relay перехватывает команду и не вызывает deleteme-handler. Expected Result: удаление/обезличивание пользователя. | Critical | Major
7 | FAQ label display style не единый | STR: 1. Открыть owner menu. 2. Посмотреть кнопку FAQ. Actual Result: в owner menu было `FAQ`, в других местах «Вопросы и ответы». Expected Result: единый видимый label. | Low | Minor
8 | adm:ord:* меняет чужие заказы без проверки tenant | STR: 1. Владелец магазина B узнаёт ID заказа магазина A. 2. Нажимает adm:ord:accept:<id>. Actual Result: заказ мутирует до проверки принадлежности. Expected Result: проверка tenant до applyOrderEvent, ответ «Заказ не найден». Fix: loadOwnedOrder guard + тест. | High | Critical
9 | my:view/cancel/pay без фильтра tenant | STR: 1. Один telegramId в двух магазинах. 2. Открыть чужой заказ через my:view. Actual Result: заказ другого магазина виден. Expected Result: фильтр orders.tenantId + customers.tenantId. Fix: добавлены фильтры + тест. | High | Critical
10 | Двойной pd:yes переписывает дату принятого заказа | STR: 1. Владелец предлагает дату. 2. Клиент дважды жмёт «Подходит». Actual Result: вторая запись без проверки. Expected Result: атомарный acceptProposedDate, второй вызов отклонён. Fix: сервис acceptProposedDate + тест. | High | Major
11 | adm:ord:pd пишет недоступную дату | STR: 1. Предложить дату через forged callback на закрытый день. Actual Result: proposedDate записан без проверки. Expected Result: проверка getDateAvailability, ответ «Дата уже недоступна». Fix: проверка + тест. | High | Major
12 | Повторная оплата не пересоздаёт джобы | STR: 1. Принять заказ, отклонить чек. Actual Result: старые done-джобы блокируют новые runAt. Expected Result: upsert runAt/pending/attempts при re-entry. Fix: onConflictDoUpdate + тест. | Medium | Major
13 | Двойной чек оставляет orphan-запись | STR: 1. Прислать чек дважды быстро. Actual Result: insert чека до transition, orphan при ILLEGAL_TRANSITION. Expected Result: сначала transition, потом insert. Fix: переупорядочено + тест. | Medium | Major
14 | Доставка без адреса проходит | STR: 1. Оформить доставку без адреса. Actual Result: заказ создан. Expected Result: BAD_ADDRESS в createOrder и chk:submit. Fix: проверка + контракт v1.19 + тест. | High | Major
15 | Телефон без имени ведёт в тупик | STR: 1. Ввести только телефон в checkout.contact. Actual Result: submit падает с incomplete. Expected Result: просьба указать имя. Fix: contactNameMissing + тест. | Medium | Minor
16 | Пустой выбор опций занижает цену | STR: 1. Создать заказ с optionIds=[] на товар с опциями. Actual Result: цена без доплат. Expected Result: BAD_OPTIONS при неполном выборе. Fix: строгая валидация + контракт v1.20 + тест. | High | Major
17 | Заблокированный клиент оформляет заказ | STR: 1. Заблокировать клиента. 2. Начать оформление через каталог. Actual Result: заказ создан. Expected Result: CUSTOMER_BLOCKED в createOrder и chk:start. Fix: проверка + контракт v1.21 + тест. | High | Major
18 | Голосовые сообщения не пересылаются | STR: 1. Клиент отправляет voice. Actual Result: сообщение теряется. Expected Result: relay владельцу (контракт 8.4). Fix: message:voice handler + тест. | Medium | Major
19 | BLOCKED без уведомления владельца | STR: 1. Клиент блокирует бота. 2. Джоб падает. Actual Result: флаг ставится, владелец не знает. Expected Result: sendCustomerMessage уведомляет один раз. Fix: центральный helper + тест. | Medium | Major
20 | Текст relay спамит двумя сообщениями | STR: 1. Клиент пишет текст. Actual Result: header + copy = 2 сообщения владельцу. Expected Result: одно сообщение шапка+текст. Fix: объединено + тест. | Low | Minor
21 | Ретраи джобов: 2 вместо 3 | STR: 1. Джоб падает 3 раза. Actual Result: failed после 2 ретраев, 1800s никогда. Expected Result: 3 ретрая по контракту 8.2. Fix: <= + тест. | Medium | Major
22 | Антиспам блокирует все включая /start после ~20 действий | STR: 1. Активно проходить оформление (клики + тексты + фото). 2. Набрать >20 апдейтов за минуту. Actual Result: 5 минут тишины, /start не оживляет. Expected Result: /start и /menu всегда работают и сбрасывают лимит; блоки логируются. Fix: exemption revival-команд + warn-лог + лимит комментария + тесты. | High | Critical
23 | Альбом фото считается как одно: гонка сессии | STR: 1. В checkout.photos отправить альбом из 5 фото разом. Actual Result: в черновике оставалось 1 фото (last writer wins при параллельных апдейтах). Expected Result: все фото засчитаны. Fix: serializeMiddleware — строгая последовательность апдейтов чата + регрессионный тест (без фикса падает). | High | Critical
24 | Нет фото после открытия товара на экране товара | STR: Будучи клиентом отправить /start; Будучи клиентом нажать «Каталог» → список категорий → список товаров; Открыть любой товар. Actual Result: Нет фото после открытия товара на экране товара. Expected Result: Есть фото примера товара (example of the product) после открытия товара на экране товара. Resolution (FIXED): карточка товара показывает фото (renderProductCard: delete текстового экрана + sendPhoto с подписью и клавиатурой; перерендеры при смене опций идут тем же путём). | Medium | Major
25 | Нет возможности отправить контакт кнопкой при оформлении заказа | Preconditions: Нужно быть клиентом. Нужен товар в корзине для возможности оформления заказа. STR: Нажать кнопку Оформить заказ; Пройти валидно до этапа отправки контакта. Actual Result: Нет возможности отправить контакт кнопкой при оформлении заказа. Expected Result: Есть возможность отправить свой контакт кнопкой при оформлении заказа на этапе отправки контакта. Resolution (FIXED, tech v1.28): шаг контактов присылает reply-клавиатуру с кнопкой «Отправить контакт» (request_contact); транзитное поле SessionData.contactKbMsgId; уборка на всех выходах (контакт/текст/skip/back/cancel//start//menu). Тесты tests/contact-share.test.ts. | Medium | Major
26 | «Пришлите фото или файл чека.», что не соответствует документации tech.md | Preconditions: Нужно 2 аккаунта, одним быть клиентом, вторым овнером. Нужен уже оформленный товар но не подтвержденный. STR: Будучи овнером принять заказ; Будучи клиентом нажать кнопку Я оплатил. Actual Result: «Пришлите фото или файл чека.», что не соответствует документации tech.md. Expected Result: Пришлите фото чека или тому подобное, без упоминания файла. Resolution (FIXED как смена контракта v1.30 по решению владельца): чеки только фото — message:document отклоняется, промпт и invalidReceipt переписаны (ru/uz/kk), референсы по-прежнему принимают файлы. | Medium | Major
27 | Клиент не может прислать другой чек, так как кнопки «Я оплатил» не приходит. | Preconditions: Нужно 2 аккаунта, одним быть клиентом, вторым овнером. Нужен уже оформленный товар но не подтвержденный. STR: Будучи овнером принять заказ; Будучи клиентом нажать кнопку Я оплатил и отправить фото чека; Будучи овнером нажать кнопку «Оплата не пришла». Actual Result: Клиент не может прислать другой чек, так как кнопки «Я оплатил» не приходит вместе с сообщением «Оплата не подтверждена. Нажмите «Я оплатил» в сообщении с реквизитами и пришлите другой чек.». Expected Result: Клиент может отправить другое фото чека, кнопка «Я оплатил» приходит вместе с сообщением. Resolution (FIXED): уведомление badpay идёт с инлайн-кнопкой «Я оплатил» (pay:sent:orderId); notifyCustomer принимает опциональную клавиатуру. | Medium | Major
28 | Текст «Оплата не подтверждена. Нажмите «Я оплатил» в сообщении с реквизитами и пришлите другой чек.», не соответствует документации tech.md | Preconditions: Нужно 2 аккаунта, одним быть клиентом, вторым овнером. Нужен уже оформленный товар но не подтвержденный. STR: Будучи овнером принять заказ; Будучи клиентом нажать кнопку Я оплатил и отправить фото чека; Будучи овнером нажать кнопку «Оплата не пришла». Actual Result: Текст «Оплата не подтверждена. Нажмите «Я оплатил» в сообщении с реквизитами и пришлите другой чек.», не соответствует документации tech.md. Expected Result: В тексте нет упоминания про старое сообщение с реквизитами так как это не соответствует документации tech.md и правилу один экран = одно сообщение. Resolution (FIXED): текст заменён на «❌ Оплата не подтверждена. Пришлите другой чек.» (+кнопка из #27) — без отсылок к старому сообщению, один экран. | Medium | Major
29 | UZ-режим: смесь русского и узбекского по всему боту | STR: 1. Переключить магазин на uz (скриптом). 2. Открыть каталог/корзину/оформление/настройки как клиент и владелец. Actual Result: десятки захардкоженных русских строк мимо ctx.t (кнопки Отмена/Назад/В меню, карточки заказов, джобы-напоминания, дайджест, статистика, календарь). В ru-режиме незаметно, в uz — каша из двух языков. Expected Result: все пользовательские тексты через ctx.t / stringsFor(tenant.language), uz-словарь зеркалит ru. Fix: миграция ~100 точек на ctx.t + stringsFor в джобах/notify/digest; localeFor для дат; удалён мёртвый ownerOrders.msg; тесты зелёные без изменения ru-текстов. | High | Major
30 | В главном меню нет кнопки «Написать мастеру» | STR: 1. Клиент открывает /start. 2. Смотреть кнопки меню. Actual Result: только Каталог/Корзина/Мои заказы/FAQ. Кнопки rel:start нет, хотя tech 9.1 требует её в стартовом наборе. Expected Result: 5-я кнопка «Написать мастеру» (ctx.t.relay.writeButton) в customerMenuKeyboard. Fix: добавлена строка меню + smoke-test.md SMOKE-01 п.1. | High | Major
31 | Даты форматируются всегда как ru-RU | STR: 1. Магазин на uz. 2. Принять заказ с предоплатой, посмотреть срок оплаты и карточку заказа. Actual Result: Intl.DateTimeFormat захардкожен на ru-RU в sendPaymentCard, buildOrderCardText/formatDue. Expected Result: localeFor(tenant.language) — uz-Latn для uz-магазинов. Fix: localeFor в payment-handler и orders. | Medium | Minor
32 | Экран даты показывает «Лимит: null» при битом оверрайде | STR: 1. В capacity_overrides записана строка с capacity NULL. 2. Открыть день в календаре. Actual Result: «Лимит: null». Expected Result: fallback на defaultDailyCapacity магазина. Fix: info.capacity ?? default в showDateScreen + строка через ctx.t.ownerCalendar.limit. | Low | Minor
33 | Мёртвая кнопка «Отправить заказ» при потерянном черновике | STR: 1. Начать оформление, дойти до подтверждения. 2. Потерять черновик (сессия сброшена, сообщение осталось). 3. Экран показывает кнопку «Отправить заказ». Actual Result: callback chk:submit: (пустой id) не матчится ни одним хендлером — тихая мёртвая кнопка. Expected Result: экран staleSubmit без кнопки отправки; пустой submit — no-op без заказа. Resolution (FIXED): confirm-ветка показывает staleSubmit без submit-кнопки при отсутствии черновика; тест checkout-steps. | Medium | Minor
34 | Фото-карточка падает на длинном описании (caption >1024) | STR: 1. Товару задать фото и описание ~2000 символов. 2. Открыть карточку товара. Actual Result: подпись 2040 символов > лимита Telegram 1024 → ошибка API → клиент видит «❌ Произошла ошибка» вместо карточки. Expected Result: обрезка подписи с многоточием или fallback на текстовый экран. Note QA: воспроизведено зондом P1 (sendPhoto, captionLen 2040, юзеру ушло error-сообщение). Resolution (FIXED): подпись фото-карточки обрезается до 1024 через domain/truncateText (без разрыва эмодзи); тест product-photo. | High | Major
35 | Экран контактов падает на contactsText >4096 | STR: 1. В настройках задать contactsText длиной >4096. 2. Открыть «📞 Контакты». Actual Result: editMessageTextOrSend превышает лимит 4096 → «❌ Произошла ошибка». Expected Result: обрезка с многоточием (или лимит длины в валидации настроек). Note QA: воспроизведено зондом P2. Тот же класс, что 34: контент владельца без ограничений vs лимиты Telegram. Resolution (FIXED): экран контактов обрезается до 4096 через truncateText. | High | Major
36 | Контент владельца не экранируется в HTML-сообщениях | STR: 1. Названию магазина задать значение `<b>Hack` (или `<` в greetingText/busyText/paymentText/contactsText). 2. Открыть /start как клиент. Actual Result: сырой `<b>` уходит в HTML-сообщение (доказано зондом P6: greeting содержит «<b>Hack»); на реальном Telegram незакрытый тег роняет парсинг → «❌ Произошла ошибка» на каждый /start. Затронуты: shopName, greetingText, busyText, paymentText, contactsText, replySlaText (start.ts, menu.ts, checkout.ts, cart.ts, payment-handler.ts, contacts.ts, links.ts). Expected Result: escapeHtml() вокруг owner-контента по правилу «весь ввод экранируется» (контент владельца — тоже ввод). Note QA: пользовательский ввод уже экранируется, пробел только в owner-контенте. Resolution (FIXED): escapeHtml() на весь owner-контент (greeting/shopName/busy/payment/contacts/about/replySla/delivery) в start/menu/links/cart/checkout/payment/contacts; доказан зондом P6. | High | Major
37 | Стикер/голос в ожидании чека игнорируется молча | STR: 1. Дойти до «пришлите фото чека». 2. Отправить стикер (или голос/видео). Actual Result: тишина — ни invalidReceipt, ни реакции (зонд P4). Текст и документы получают подсказку, остальные типы — нет. Expected Result: та же подсказка invalidReceipt для любого неподходящего типа. Resolution (FIXED): catch-all на прочие типы сообщений в payment.await_receipt показывает invalidReceipt. | Low | Minor
38 | Настройка «О нас» (aboutText) нигде не показывается | STR: 1. Заполнить «О нас» в настройках. 2. Искать текст в клиентском боте. Actual Result: поле редактируется, но не рендерится ни на одном экране (только грузится в ctx.tenant). Expected Result: либо показать (например, в «📞 Контакты» или /start), либо убрать поле из настроек. Note QA: найдено код-ревью (render-сайтов aboutText нет). Resolution (FIXED): aboutText показывается в карточке контактов; deliveryText — на шаге адреса. | Low | Minor
39 | Источник «неизвестно» всегда по-русски в статистике | STR: 1. Магазин на uz/kk. 2. Открыть статистику при клиентах без source. Actual Result: «• неизвестно: N» по-русски посреди узбекского/казахского экрана (доказано рендером: «Yangi mijozlar: 1 / • неизвестно: 1»). Фолбэк захардкожен в services/stats.ts. Expected Result: подпись из словаря (stats.unknownSource) на языке магазина. Resolution (FIXED): сервис возвращает source=null, подпись из словаря (stats.unknownSource ru/uz/kk). | High | Major
40 | «1 клиентов» — сломанное склонение в статистике | STR: 1. Один просмотр каталога/FAQ без free_text. 2. Открыть статистику. Actual Result: «Обрабатывал бот без владельца: 1 клиентов» (и «2 клиентов», «3 клиентов»). Expected Result: 1 клиент / 2–4 клиента / 5+ клиентов (в uz/kk существительные не склоняются — там ок). Resolution (FIXED): склонение 1 обращение / 2-4 обращения / 5+ обращений (uz/kk без изменений — не склоняются); заодно «клиентов» → «обращений» по tech §10.8. | Medium | Minor
41 | Порядок воронки и статусов в статистике случайный | STR: 1. Нагнать события/заказы вперемешку. 2. Открыть статистику. Actual Result: шаги воронки и статусы идут в порядке GROUP BY из SQLite (доказано рендером: «Корзина, FAQ, Заказ» и «Отменён, Завершён, Истёк, Чек на проверке»). Expected Result: канонический порядок (воронка по стадиям, статусы по жизненному циклу). Resolution (FIXED): канонический порядок воронки и статусов в хендлере; мёртвый free_text скрыт из воронки (в подсчёте участвует). | Low | Minor
42 | Пустой магазин показывает грубое «Категории не найдены» | STR: 1. Новый магазин без категорий. 2. Открыть каталог клиентом. Actual Result: «🔍 Категории не найдены.», а дружелюбный catalog.empty («В магазине пока нет категорий») нигде не используется — мёртвый ключ. Expected Result: пустой магазин показывает catalog.empty. Resolution (FIXED): cat:list использует catalog.empty; categoriesEmpty остался для пропавшей категории. | Low | Minor
43 | SLA по умолчанию всегда по-русски в uz/kk-магазинах | STR: 1. Новый магазин на uz/kk без своих текстов. 2. Оформить заказ. Actual Result: «... Шебер жауап береді в течение нескольких часов» — replySlaText единственный owner-текст без dict-fallback (NOT NULL + русский дефолт). Expected Result: стоковый дефолт читается как «не задано», подставляется orderSentSlaDefault на языке магазина. Resolution (FIXED): сравнение со STOCK_RU_SLA в checkout + ключи orderSentSlaDefault ×3. | Medium | Minor
44 | Демо-сид полностью на английском | STR: 1. Запустить npm run seed. 2. Открыть демо-бота. Actual Result: весь демо-контент (магазин, каталог, FAQ) на английском — стыдно показывать RU-клиентам. Плюс seed.ts искал товары по названиям (хрупко для переводов). Expected Result: русский демо-контент; привязка опций по стабильным titleKey. Resolution (FIXED): переведены tenant/categories/products/options/faq; productMap по titleKey; обновлены 3 ассёрта. | Medium | Major
45 | Сохранение настройки создаёт новое сообщение вместо правки экрана | STR: 1. Владелец открывает Настройки → любое поле → вводит значение. Actual Result: каждое сохранение слало НОВОЕ сообщение (чат плодился). Корень: хендлер чистил ownerDraft (со screen id) ДО отрисовки результата, editScreenOrSend не находил экран и уходил в sendMessage-ветку. Expected Result: один экран — правка промпта (tech §9). Resolution (FIXED): screen id проброшен через draft-объект во все вызовы; регрессионный тест в settings.test.ts. Попутно по аудиту всех кнопок: busy/paused/pay-ошибки и QR теперь тоже правят/чистят экран вместо новых сообщений; убран лишний дабл-нотифай в pd:yes. | High | Major
46 | Скрытую опцию нельзя включить обратно (и её не видно в списке) | STR: 1. Владелец скрывает опцию товара. 2. Пытается включить обратно. Actual Result: showOptionList и opttoggle используют listProductOptions (только isActive), скрытая опция пропадает из списка и toggle молча no-op. Expected Result: список показывает все опции с меткой 🙈, toggle работает в обе стороны. Resolution (FIXED): listProductOptionsAll в services/catalog.ts; tech v1.35. | High | Major
47 | Скрытый товар добавляется в корзину с тостом «Добавлено» | STR: 1. Владелец скрывает товар. 2. Клиент жмёт «В корзину» на старом экране карточки. Actual Result: prd:add брал getProductById (без проверки активности), тост «✅ Добавлено» врал, строка падала в корзину (позже submit отклонял с productInactive). Expected Result: скрытый/удалённый товар не добавляется, тост «Товар не найден». Resolution (FIXED): getProductIfOwned + честный тост; тест в cart.test.ts. | Medium | Minor
48 | Любой сбой отправки фото роняет всю карточку товара | STR: 1. Товар с битым/протухшим photoFileId (или подписью за лимитом на живом API). 2. Открыть карточку / ткнуть опцию. Actual Result: sendPhoto бросал исключение наружу → error-middleware показывал «❌ Произошла ошибка» на каждое действие с карточкой; выбор выглядел «застрявшим». Expected Result: fallback на текстовую карточку, пользователь ошибки не видит. Resolution (FIXED): send-first-then-delete + catch с fallback на текст; тест с инжектом ошибки. | High | Major
49 | Пустая и слишком длинная source-метка принимаются | STR: 1. Владелец: ссылки → новая метка. 2. Отправить пустой текст или 200 символов. Actual Result: обе приняты (пустая получила авто-код src_xxxxxx), badLabel-кнопка нигде не использовалась. Expected Result: отклонение с «Название не подходит», как у категорий. Resolution (FIXED): валидация 1..64 в src_add_label + тест. | Medium | Minor
50 | Нет предупреждения, когда настройки гасят все даты | STR: 1. Поставить minLeadDays 90 при maxAdvance 60 (или лимит 0). 2. Открыть оформление. Actual Result: весь календарь ✕ без единого слова владельцу — он уверен, что «всё открыто» (календарь показывает лимиты). Код формально прав (TOO_SOON/FULL), UX нет. Expected Result: предупреждение владельцу (тост/строка в календаре) при нуле доступных дат; зонд: LEAD90 0/28, CAP0 0/28. Note QA: НЕ исправлено, ждёт решения — вариант: строка-предупреждение на экране даты владельца. | Low | Minor | Resolution (FIXED): экран настроек теперь показывает статичные предупреждения при minLeadDays > maxAdvanceDays и defaultDailyCapacity < 1 (оба случая гасят все даты). Тест в settings.test.ts.
51 | Невозможные даты в callback/`9999-99-99` роняют хендлеры | STR: 1. Отправить боту callback chk:date:9999-99-99 (или chk:closed / chk:datepage:9999-99 / adm:cal:day / toggle / setcap / page, adm:ord:datepage / pd с битой датой). Actual Result: RangeError Invalid time value, пользователю — общая ошибка, суперадмину — пинг «Ошибка бота» (4 пинга на 8 колбэков). Любой пользователь может спамить суперадмина крафт-колбэками. Expected Result: молчаливый игнор после answerCallback. Resolution (FIXED): строгие isValidIsoDate/isValidIsoMonth в lib/time.ts + гарды в 10 местах (checkout x3, calendar x4, orders x2... datepage+pd). Тест bug 51: 0 пингов. | Medium | Major
52 | Экран причин отмены показывался для чужого заказа | STR: 1. my:cancel:<чужой orderId> от другого клиента. Actual Result: показывался список причин отмены (финальная отмена проверяла владение — doCustomerCancel, данные в безопасности). Expected Result: «Заказ не найден» как в my:view. Resolution (FIXED): ownership-lookup в my:cancel + тест bug 52. | Low | Minor
53 | Удаление непустой категории молча ничего не делало | STR: 1. Владелец: категория с товарами → Удалить. Actual Result: список молча перерисовывался, обе ветки if/else делали одно и то же, причина HAS_PRODUCTS нигде не объяснялась. Expected Result: объяснение. Resolution (FIXED): алерт ownerCatalog.catNotEmpty (ru/uz/kk) + тест bug 53. | Low | Minor
54 | Удаление товара — один тап без подтверждения | STR: 1. Владелец: товар → Удалить. Actual Result: товар + все опции уничтожались одним тапом, без undo. Expected Result: подтверждение. Resolution (FIXED): два шага adm:prd:del → экран-подтверждение → adm:prd:delcf (кодек + tech.md v1.37). Тест bug 54. | Medium | Major
55 | Языковой проход uz/kk: кальки, порядок слов, эмодзи | Автоматический аудит 363 ключей (совпадения с ru, баланс HTML, арность, эмодзи) + ручная вычитка. Найдено и исправлено: - kk «профиль қалпақшасы» x3 → «профиль сипаттамасы» (калька с русского). - kk «Бүгін мен ертең» → «Бүгін және ертең» (неверный союз). - kk пример группы опций «Салма» (вес) → «Салмасы» (начинка). - uz backupCaption «MB dayjesti» → «MB nusxasi» (дайджест вместо бэкапа). - uz/kk orderSent SOV-порядок: «...javob beradi bir necha soat ichida» → SLA по умолчанию в скобках. - kk два empty-состояния без эмодзи (🔗📋). Совпадения с ru в kk («Каталог», «Клиент», «Валюта» и т.п.) — корректные заимствования, не баги. | Low | Minor
56 | Упавший поллинг одного бота ронял весь процесс | STR: 1. Токен одного магазина отозван (401) или запущен второй процесс с тем же токеном (409) во время работы. Actual Result: задача раннера реджектилась, handle.task() никто не наблюдал → unhandled rejection → падение ВСЕГО процесса со всеми магазинами. Нарушение «ошибка одного бота не останавливает остальные». Expected Result: изоляция + уведомление суперадмина. Resolution (FIXED): watchTask/onTenantDown в runner.ts: 401/409 — снять тенант + уведомить, без рестарта; прочие — уведомить + рестарт опроса через минуту (stopTenant отменяет). Тест runner.test.ts (4). tech.md v1.38. | High | Critical
57 | Тон клиентских текстов: сухо, тупики без CTA | Проход глазами: приветствие сухое («Приятно познакомиться»), пустые корзины/заказы/категории — тупики без призыва, отмена мастером и busy без эмпатии/альтернативы, реквизиты — обрывком. Resolution (FIXED): тёплое приветствие с CTA в каталог, CTA в пустых состояниях, «спасибо» в orderSent, эмпатия в cancelledByOwner + указание на Контакты, busy и noRequisites с направлением в Контакты. Зеркально в uz/kk. | Low | Minor
58 | /resume с упавшим стартом оставлял фантомно-активный магазин | STR: 1. Магазин на паузе. 2. /resume demo при битом токене (startTenant бросает). Actual Result: статус в БД уже переключён на active, исключение уходило в общий error-хендлер, бот мёртв, суперадмин видит только generic error. Магазин «активен», но не работает. Expected Result: откат на paused + понятная ошибка. Resolution (FIXED): try/catch вокруг startTenant с revert на paused и текстом реальной причины. Тест bug 58. | Medium | Major
59 | chk:photos:done перепрыгивал из любого состояния сразу в confirm | STR: 1. Застрять на шаге комментария (например, 501 символ отклонён). 2. Прислать chk:photos:done. Actual Result: безусловный переход в checkout.confirm, пропуск шагов. Через UI недостижимо (кнопки нет), только крафт. Expected Result: игнор вне checkout.photos. Resolution (FIXED): guard на состояние + тест bug 59. | Low | Minor
60 | Нет лимитов длин и верхних границ чисел (против tech §12) | Tech требует «ограничения на ввод: длины текстовых полей, валидация телефона», но: время/адрес/имя клиента без кэпов (4000 символов → экран >4096 → 400 у Telegram), телефон принимал «++-----» (цифры не требовались), minLead/maxAdvance/deadline/capacity/deliveryFee и цена товара без верхних границ (торт за 1 трлн ₽). Resolution (FIXED): время ≤100, адрес ≤500, имя ≤100 (common.badText), телефон: charset + ≥7 цифр + ≤25 символов; дни ≤3650, capacity ≤10000, деньги ≤9 999 999 999 minor (digit-cap — minor unit различаются по валютам); цена товара через тот же кэп (badPrice). Тесты bug 60. | Medium | Major
61 | Джобы двоились при двух процессах (нет claim) | STR: 1. Запустить два шедулера (два процесса с одним токеном/БД, сценарий 409). 2. Дождаться тика. Actual Result: оба забирали одни и те же pending-джобы — доказано тестом: 4 исполнения вместо 1-2. Клиенты получали дубли напоминаний/дайджестов. Expected Result: ровно одно исполнение. Resolution (FIXED): атомарный claim одним UPDATE ... WHERE status='pending' (проигравший пропускает), статус running в схеме, лиза 10 минут + reaper упавших воркеров (crash засчитывается как попытка). 0007_job_claim.sql — no-op (SQLite не материализует text-enum). tech.md v1.39. По пути удалён битый 0003_short_lorna_dane.sql от drizzle-kit (перегенерированная старь, роняла бы migrate на чистой БД) и откачены мусорные meta-правки. | High | Critical
62 | Битый tenant.timezone ронял все экраны дат | STR: 1. Поставить tenants.timezone='Mars/Olympus' (прямая правка БД). 2. Открыть оформление/календарь. Actual Result: Intl.DateTimeFormat бросал RangeError на каждом рендере дат — checkout и календарь мертвы, суперадмину пинг за каждый показ. Expected Result: работа с фолбэком. Resolution (FIXED): safeTimeZone в lib/time.ts (toIsoDate + zonedTimeToUtc): фолбэк на UTC + console.error. Тест bug 61. | Medium | Major